## Sheet1
Этап | Задачи | Сроки | Длительность | Комментарий
Этап 0. Аналитика и проектирование | Анализ старого кода Alarm | октябрь 2025 | 1 неделя | Изучение существующей логики
| Проектирование архитектуры БД | октябрь 2025 | 2 недели | Схема таблиц и связей
| Дизайн REST API | октябрь 2025 | 1 неделя | Спецификация эндпоинтов
| Макеты интерфейса | октябрь 2025 | 1 неделя | UI/UX дизайн основных форм
| Техническое задание | октябрь 2025 | 1 неделя | Финальная документация
| Согласование с заказчиком | до конца октября | по готовности | Правки и утверждение
Этап 1. MVP (Минимально жизнеспособный продукт) | Backend: Модели данных | ноябрь 2025 | 1 неделя | SQLAlchemy модели
| Backend: Основные API эндпоинты | ноябрь 2025 | 1 неделя | CRUD операции
| Интеграция с БД агентства | ноябрь 2025 | 1 неделя | Синхронизация событий
| Frontend: Базовые компоненты | ноябрь 2025 | 1 неделя | React компоненты, роутинг
| Frontend: Страница событий | ноябрь 2025 | 1 неделя | Список, фильтры, детали
| Backend: Поиск и фильтрация | ноябрь 2025 | 1 неделя | PostgreSQL FTS
| Frontend: Поиск и фильтры | ноябрь 2025 | 1 неделя | Интерфейс поиска
| Система авторизации | ноябрь 2025 | 1 неделя | JWT, роли пользователей
| Базовая генерация отчётов | декабрь 2025 | 1 неделя | Excel/PDF экспорт
| Frontend: Страница отчётов | декабрь 2025 | 1 неделя | Интерфейс создания отчётов
| Фоновые задачи (Celery) | декабрь 2025 | 1 неделя | Автоматическая синхронизация
| Тестирование MVP | декабрь 2025 | 1 неделя | Юнит-тесты, отладка
| Развёртывание на тестовом сервере | декабрь 2025 | несколько дней | Docker Compose, настройка
| Демонстрация заказчику | до конца декабря | по готовности | Показ работающей системы
Новогодние каникулы | Перерыв в работе | конец декабря – начало января | — | Нерабочие дни
Этап 2. Финальная версия | Интеграция с 1С | январь 2026 | 1 неделя | REST API, синхронизация договоров
| Автоматические отчёты | январь 2026 | 1 неделя | Cron задачи, шаблоны отчётов
| Расширенный поиск | январь 2026 | 1 неделя | Полнотекстовый поиск, индексы
| Система уведомлений | январь 2026 | несколько дней | Email, Telegram интеграция
| Dashboard и аналитика | конец января 2026 | 1 неделя | Графики, статистика, KPI
| Финальное тестирование | конец января 2026 | несколько дней | Интеграционные тесты
| Документация пользователя | конец января 2026 | несколько дней | Руководство, инструкции
| Развёртывание на продакшн | конец января 2026 | по готовности | Миграция данных, запуск
Буфер / Доработки | Исправления по замечаниям | февраль 2026 | по необходимости | Исправление найденных проблем
| Оптимизация производительности | февраль 2026 | по необходимости | Ускорение запросов, кэширование
| Обучение пользователей | февраль 2026 | по договорённости | Инструктаж операторов
| Финальная приёмка | февраль 2026 | по готовности | Подписание акта выполненных работ