## Sheet1
Этап | Сумма (USD) | Курс (₽) | Сумма (₽) | % от проекта | Срок оплаты | Комментарий | Часы работы | $/час
Этап 0. Аналитика и проектирование | 2000 | 81.93 | 163869 | 42% | после утверждения ТЗ | Анализ legacy кода, архитектура, дизайн | 40 | 25
Этап 1. MVP версия | 1300 | 81.93 | 106515 | 28% | после демо MVP | Backend, Frontend, базовый функционал | 76 | 25
Этап 2. Финальная версия | 1400 | 81.93 | 114708 | 30% | после сдачи проекта | 1С интеграция, автоотчёты, поиск | 72 | 25
Итого | 4700 | — | 385094 | 100% | — | Полная разработка системы S.V.O.D
Расшифровка по видам работ:
Вид работы | Часы | Стоимость (₽) | Описание
Анализ и проектирование | 40 | 81930 | Изучение старого кода, архитектура БД, API дизайн
Backend разработка | 85 | 173325 | Python FastAPI, модели, API, интеграции
Frontend разработка | 45 | 91748 | React, компоненты, интерфейсы
Интеграции | 25 | 50963 | БД агентства, 1С, email рассылки
Тестирование | 15 | 30578 | Юнит-тесты, интеграционные тесты
Развёртывание | 8 | 16301 | Docker, CI/CD, продакшн
Документация | 10 | 20394 | ТЗ, API docs, руководство пользователя
Обоснование стоимости:
• Проект включает полную замену legacy системы (47 форм, тысячи строк кода)
• Сложные интеграции с 3 внешними системами (БД агентства, 1С)
• Современный веб-стек с автоматизацией процессов
• Умный поиск и аналитика по всем данным
• Автоматическая генерация отчётов по расписанию
• Надёжная архитектура для работы 24/7
Реалистичный срок завершения: зима 2025-2026 с буфером на доработки
Проект крупный, включает несколько подсистем, десятки модулей и тысячи строк кода